## front-end
STT | CHỨC NĂNG | CHI TIẾT | GHI CHÚ | SỐ NGÀY DỰ KIẾN Day/Man | Mô tả
Quản lý tài khoản và trang chủ
1 | Đăng nhập | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
2 | Đăng xuất |  |  | 0.5
3 | Quên tài khoản | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 1
4 | Trang chủ Admin | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 2
Quản lý đơn vị
5 | Hiện danh sách đơn vị | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 1
6 | Sửa đơn vị | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
7 | Thêm đơn vị | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
Quản lý User
8 | Hiện danh sách user | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
9 | Thêm user | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 1
10 | Khóa user | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
12 | Sửa user | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
13 | Block user | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
Quản lý hồ sơ
14 | Sửa hồ sơ | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 1
15 | Xem hồ sơ | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 1
16 | Chuyển hồ sơ | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
Quản lý biểu mẫu
17 | Xem danh sách biểu mẫu | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
18 | Sửa biểu mẫu | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
19 | Khóa biểu mẫu | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
Quản lý Đảng Bộ
20 | Danh sách Đảng bộ | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
21 | Thêm Đảng bộ | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
22 | Sửa Đảng bộ | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
23 | Khóa Đảng bộ | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
Quản lý Chi Bộ
24 | Danh sách Chi bộ | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
25 | Thêm Chi bộ | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
26 | Sửa Chi bộ | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
27 | Khóa Chi bộ | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
28 | Sáp nhập Chi bộ | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
Quản lý Tổ chứ
| Danh sách tổ chức | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
| Thêm tổ chức | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
| Khóa tổ chức | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
| Sửa tổ chức | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
Quản lý báo cáo họp
| Danh sách báo cáo | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
| Thêm báo báo cáo | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
| Sửa báo cáo | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
| Xóa báo cáo | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
Quản lý đi nước ngoài
| Danh sách các lần đi | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
| Thêm đi nước ngoài | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
| Sửa đi nước ngoài | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
| Xóa đi nước ngoài | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
Quản lý Kỉ luật
| Danh sách kỉ luật | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
| Thêm kỉ luật | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
| Sửa kỉ luật | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
| Xóa kỉ luật | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
Quản lý Khen thưởng
| Danh sách khen thưởng | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
| Thêm khen thưởng | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
| Sửa khen thưởng | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
| Xóa khen thưởng | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
Thống kê Đảng viên
| Thống kê theo trường | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
| Thống kê theo khả năng nhập | Thiết kế giao diện và chức năng |  | 0.5
Tổng |  |  |  | 28.5

## back-end
STT | CHỨC NĂNG | CHI TIẾT | GHI CHÚ | SỐ NGÀY DỰ KIẾN Day/Man | Mô tả
Quản lý tài khoản và trang chủ
1 | Đăng nhập |  |  | 0.5
2 | Đăng xuất |  |  | 0.5
3 | Quên tài khoản |  |  | 0.5
4 | Trang chủ Admin |  |  | 1
Quản lý đơn vị
5 | Hiện danh sách đơn vị |  |  | 0.5
6 | Sửa đơn vị |  |  | 0.5
7 | Thêm đơn vị |  |  | 0.5
Quản lý User
8 | Hiện danh sách user |  |  | 1
9 | Thêm user
10 | Khóa user
12 | Sửa user
13 | Block user
Quản lý hồ sơ
14 | Sửa hồ sơ |  |  | 1
15 | Xem hồ sơ
16 | Chuyển hồ sơ
Quản lý biểu mẫu
17 | Xem danh sách biểu mẫu |  |  | 1.5
18 | Thêm và Sửa biểu mẫu
19 | Khóa biểu mẫu
Quản lý Đảng Bộ
20 | Danh sách Đảng bộ |  |  | 1
21 | Thêm Đảng bộ
22 | Sửa Đảng bộ
23 | Khóa Đảng bộ
Quản lý Chi Bộ
24 | Danh sách Chi bộ |  |  | 1.5
25 | Thêm Chi bộ
26 | Sửa Chi bộ
27 | Khóa Chi bộ
28 | Sáp nhập Chi bộ
Quản lý Tổ chứ
29 | Danh sách tổ chức |  |  | 1
30 | Thêm tổ chức
31 | Khóa tổ chức
32 | Sửa tổ chức
Quản lý báo cáo họp
33 | Danh sách báo cáo |  |  | 1
34 | Thêm báo báo cáo
35 | Sửa báo cáo
36 | Xóa báo cáo
Quản lý đi nước ngoài
37 | Danh sách các lần đi |  |  | 1
38 | Thêm đi nước ngoài
39 | Sửa đi nước ngoài
40 | Xóa đi nước ngoài
Quản lý Kỉ luật
41 | Danh sách kỉ luật |  |  | 1
42 | Thêm kỉ luật
43 | Sửa kỉ luật
44 | Xóa kỉ luật
Quản lý Khen thưởng
45 | Danh sách khen thưởng |  |  | 1
46 | Thêm khen thưởng
47 | Sửa khen thưởng
48 | Xóa khen thưởng
Thống kê Đảng viên
49 | Thống kê theo trường |  |  | 0.5
50 | Thống kê theo khả năng nhập
Tạo báo cáo
Tổng |  |  |  | 15.5

## Tổng hợp
PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN
| NỘI DUNG | SỐ NGÀY DỰ KIẾN (DAY/MAN)
A | CODE FRONTEND | 28.5
B | CODE BACKEND | 15.5
C | TEST & TAI LIEU
TỔNG MANDAY |  | 44